Bài 1:

User Story:

"Là một người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể thêm và theo dõi công việc của mình."

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do giải thích:

- Phạm vi công việc:

Thiết kế và xây dựng form tạo task (tiêu đề*, mô tả, hạn chót, ưu tiên, trạng thái, tag, file đính kèm…).

Validation client + server.

API POST /tasks + lưu database + xử lý upload file (nếu có).

Hiển thị thông báo thành công/lỗi.

- Độ phức tạp kỹ thuật:

Ảnh hưởng nhiều layer (UI → API → DB → Storage).

Có file upload nên phức tạp hơn form thông thường.

- Yếu tố rủi ro:

Cần đồng bộ frontend-backend, xử lý lỗi upload và validation → rủi ro trung bình.

Kết luận:

Tính năng tạo công việc đầy đủ (có file đính kèm, nhiều trường) không quá đơn giản cũng chưa phức tạp cao → 5 Story Points là mức hợp lý theo thang Fibonacci.

Bài 2:

User Story:

"Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm trên ứng dụng web bán hàng trực tuyến."

Ước lượng Story Points: 8 điểm

Lý do giải thích:

- Phạm vi công việc:

Tạo giao diện thanh toán (hiển thị thông tin đơn hàng, phương thức thanh toán, nhập thông tin thẻ/tài khoản).

Xử lý validation (số thẻ, CVV, hết hạn, OTP nếu có).

Tích hợp với cổng thanh toán bên thứ ba (Stripe, PayPal, hoặc cổng nội địa).

Lưu trạng thái giao dịch vào database và gửi email xác nhận.

- Độ phức tạp kỹ thuật:

Tích hợp API cổng thanh toán đòi hỏi xử lý bảo mật (PCI compliance, tokenization).

Cần xử lý lỗi (giao dịch thất bại, timeout) và đảm bảo UX mượt mà.

- Yếu tố rủi ro:

Rủi ro cao do liên quan đến bảo mật, giao dịch tài chính, và tích hợp bên thứ ba.

Kết luận:

Tính năng thanh toán đơn hàng phức tạp hơn form cơ bản, liên quan đến bảo mật và tích hợp bên thứ ba, nhưng không quá nặng như hệ thống phân quyền phức tạp → 8 Story Points là hợp lý theo thang Fibonacci.

Bài 3:

### Planning Poker – User Story

"Là khách hàng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm, xóa, sửa số lượng sản phẩm, xem tổng tiền và giữ giỏ hàng khi đăng nhập/đăng xuất."

#### Bước 1: Mỗi người chọn lá bài (vòng 1, không nói chuyện)

Kết quả mở bài: 5 – 5 – 8 – 8 – 13

#### Bước 2: Thảo luận lý do khác biệt

Hai người chọn 5: “Chỉ cần UI giỏ hàng + lưu localStorage/session, tính tổng tiền, giống thêm task, làm nhanh trong 2-3 ngày.”

Hai người chọn 8: “Giỏ hàng phải tồn tại lâu dài khi user đăng nhập → cần bảng cart & cart_items trong DB, cần 4-5 API (GET cart, ADD item, UPDATE quantity, REMOVE, CLEAR), phải xử lý đồng bộ khi login/logout, kiểm tra hàng tồn kho, giá thay đổi, race condition khi cùng thêm một sản phẩm.”

Người chọn 13: “Lo thêm các case phức tạp: áp dụng mã giảm giá theo giỏ, ưu tiên khuyến mãi, đồng bộ đa thiết bị, rollback khi hết hàng giữa chừng, test coverage rất lớn.”

#### Bước 3: đồng thuận

Sau khi nghe hết, cả nhóm đồng ý:

Persistence + đồng bộ login là bắt buộc → không thể chỉ dùng localStorage.

Có business logic rõ ràng (kiểm tra tồn kho, giá, race condition).

Chưa bao gồm tính năng mã giảm giá phức tạp hay thanh toán → không lên 13.

Toàn nhóm chọn lại và thống nhất 100 %: 8 Story Points

#### Giải thích cuối cùng

8 điểm là phù hợp vì đây là tính năng “có database riêng, nhiều API, business logic vừa phải và rủi ro trung bình cao” – phức tạp hơn form thông thường (5) nhưng chưa phải mức tích hợp thanh toán hoặc khuyến mãi nâng cao (13-20).

Kết quả: 8 Story Points

Bài 4:

### Planning Poker – User Story

"Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến bằng tài khoản/mật khẩu hoặc sinh trắc học để truy cập tài khoản của mình một cách an toàn."

#### Bước 1: Mỗi người chọn lá bài (vòng 1 – im lặng)

Kết quả mở bài: 5 – 8 – 13 – 13 – 20

#### Bước 2: Thảo luận lý do khác biệt

- Người chọn 5: “Chỉ là form login + gọi API authenticate + lưu token, giống login thông thường, làm trong vài ngày.”

- Người chọn 8: “Ứng dụng ngân hàng nên phải có 2FA (OTP SMS/app), refresh token, lock tài khoản sau 5 lần sai, rate limiting, logging audit.”

- Hai người chọn 13: “Phải tuân thủ chuẩn bảo mật ngân hàng (PCI DSS, OWASP Top 10), chống brute-force, session management nghiêm ngặt, hỗ trợ fingerprint/faceID, xử lý logout tất cả thiết bị, tích hợp với hệ thống core banking để xác thực.”

- Người chọn 20: “Cần thêm forgot password + reset flow an toàn, device binding, push notification xác nhận đăng nhập thiết bị mới, test penetration rất nặng, risk cực cao vì liên quan tiền.”

#### Bước 3: Vòng 2 + đồng thuận

Sau 12 phút thảo luận, nhóm thống nhất các yếu tố bắt buộc của ngân hàng:

2FA (OTP + app authenticator) là mandatory

Device binding + xác nhận thiết bị mới

Session & token management phức tạp (refresh token, blacklist, revoke)

Audit log đầy đủ, rate limiting, chống tấn công

Phải qua security review & pen-test

→ Không thể dưới 13, và 20 hơi cao vì forgot password/reset sẽ tách story riêng.

Toàn nhóm chọn lại và đồng thuận 100 %: 13 Story Points

#### Giải thích

Đây là tính năng đăng nhập cho ứng dụng tài chính – ngân hàng, nên độ phức tạp và rủi ro bảo mật cao hơn rất nhiều so với ứng dụng thông thường. 13 điểm phản ánh đúng mức effort về bảo mật, tích hợp, testing và review cần thiết. Nếu là app thương mại điện tử thông thường thì chỉ khoảng 5-8, nhưng với ngân hàng thì 13 là mức tối thiểu hợp lý.

Kết quả: 13 Story Points

Bài 5:

### Sprint Planning – Ứng dụng Quản lý Công việc (Todo App Pro)

#### 1. Product Backlog & Ước lượng Story Points (sau Planning Poker)

| # | User Story | Story Points (đồng thuận) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email + xác nhận OTP | 8 |
| 2 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập (email/pass + nhớ mật khẩu) | 5 |
| 3 | Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới (tiêu đề, mô tả, hạn, ưu tiên, tag, file) | 5 |
| 4 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc (phân trang, lọc, tìm kiếm) | 8 |
| 5 | Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa/xóa công việc | 3 |
| 6 | Là người dùng, tôi muốn thay đổi trạng thái công việc (To-do → Doing → Done) | 3 |
| 7 | Là admin, tôi muốn xem dashboard thống kê công việc | 13 |
| 8 | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo email khi gần đến hạn | 13 |

#### 2. Velocity lịch sử

- Sprint trước: hoàn thành 24 Story Points

- Sprint trước nữa: hoàn thành 26 Story Points → Velocity trung bình = 25 Story Points

#### 3. Mục tiêu Sprint hiện tại (Sprint #5 – 2 tuần)

Sprint Goal:

“Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và quản lý công việc cơ bản (tạo, xem, sửa, xóa, đổi trạng thái) – hoàn thiện MVP core.”

#### 4. Các User Story được kéo vào Sprint (tổng ≤ Velocity)

| User Story | SP |  |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản + OTP | 8 |  |
| Đăng nhập | 5 |  |
| Tạo công việc mới | 5 |  |
| Xem danh sách công việc | 8 |  |
| Chỉnh sửa/xóa công việc | 3 |  |
| Đổi trạng thái công việc | 3 |  |
| Tổng | 32 → điều chỉnh còn 24 |  |

→ Cuối cùng chọn 5 stories nhỏ: 8 + 5 + 5 + 3 + 3 = 24 SP (đúng Velocity)

#### 5. Phân chia thành Task mẫu (chỉ liệt kê một story để minh họa)

Story “Tạo công việc mới” – 5 SP

Thiết kế form UI + responsive → 4h

Validation frontend → 3h

API POST /tasks + DTO → 6h

Validation + auth middleware backend → 4h

Schema + migration DB → 2h

Upload file đính kèm (S3/local) → 6h

Unit test + integration test → 6h

Update Swagger → 1h → Tổng ~32–36h (~4-4.5 ngày làm việc của 1 dev)

Các story khác cũng được chia tương tự trong Jira/board.

#### Kết quả Sprint Planning

Sprint Goal: Hoàn thiện flow đăng ký → đăng nhập → quản lý task cơ bản

Commitment: 24 Story Points (an toàn trong Velocity 25)

Số story: 5 stories

Buffer: còn 1 SP dự phòng cho bug/hotfix

Thời gian: 2 tuần (10 ngày làm việc)

Bài 6:

### Sprint Planning – Ứng dụng Quản lý Công việc (Todo App)

#### 1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

“Người dùng chưa có tài khoản có thể tự đăng ký và đăng nhập để bắt đầu sử dụng ứng dụng ngay lần đầu tiên.”

→ Mục tiêu rõ ràng, mang lại giá trị tức thì (onboarding hoàn chỉnh).

#### 2. Các User Stories được chọn cho Sprint này

| User Story | T-shirt Size | Lý do chọn & đóng góp vào Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| Là khách, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email + mật khẩu + xác nhận OTP | Large | Bắt buộc để người dùng mới có tài khoản. Là bước đầu tiên của flow onboarding. |
| Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email + mật khẩu (với “Nhớ mật khẩu” và thông báo lỗi rõ ràng) | Medium | Hoàn thiện flow từ “chưa có tài khoản” → “đã đăng nhập thành công”. Cùng với story đăng ký tạo thành onboarding hoàn chỉnh. |

→ Chỉ chọn đúng 2 story này để Sprint tập trung, dễ đo lường Done.

#### 3. Phân chia thành các task nhỏ

Story 1 – Đăng ký tài khoản (Large)

Thiết kế form đăng ký UI/UX + responsive

Validation frontend (email format, mật khẩu mạnh, xác nhận mật khẩu)

Tạo API POST /register

Gửi OTP qua email (tích hợp mail service)

Tạo API POST /verify-otp

Lưu user vào DB + hash mật khẩu (bcrypt)

Unit test + integration test

Xử lý lỗi và thông báo toast

Story 2 – Đăng nhập (Medium)

Thiết kế form login UI + checkbox “Nhớ tôi”

Validation frontend

Tạo API POST /login → trả JWT access + refresh token

Lưu token vào httpOnly cookie hoặc localStorage

Xử lý “Nhớ mật khẩu” (refresh token lâu dài)

Hiển thị thông báo lỗi chi tiết (sai pass, chưa xác nhận OTP…)

Unit test + test sai scenario

#### 4. Lý do chọn T-shirt Size

Large (Đăng ký + OTP): Nhiều bước (form → gửi mail → verify OTP), tích hợp dịch vụ email bên thứ ba, bảo mật mật khẩu, thêm bảng OTP hoặc trường verified, rủi ro cao → Large.

Medium (Đăng nhập): Flow quen thuộc, nhưng vẫn cần JWT + refresh token + cookie secure + “Nhớ tôi” + xử lý lỗi tốt → phức tạp hơn Small, nhưng không bằng Large.

Kết luận Sprint Planning

Sprint Goal: Hoàn thiện onboarding (đăng ký + đăng nhập)

Số story: 2 (1 Large + 1 Medium)

Ưu tiên chất lượng và bảo mật, dễ đạt Definition of Done trong 2 tuần.

Bài 7:

### User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

### 1. Chia nhỏ thành các task cụ thể

| # | Task | Ước lượng (T-shirt Size) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và xây dựng form đăng ký (UI/UX + responsive) | Medium |
| 2 | Validation phía client (email hợp lệ, mật khẩu ≥ 8 ký tự, có chữ hoa/số/ký tự đặc biệt, xác nhận mật khẩu trùng khớp) | Small |
| 3 | Tạo API POST /api/auth/register (nhận email, password) | Medium |
| 4 | Hash mật khẩu bằng bcrypt trước khi lưu | Small |
| 5 | Tạo schema User + migration database (các trường: id, email, passwordHash, name, createdAt, isVerified…) | Small |
| 6 | Gửi email xác nhận (welcome + link verify hoặc OTP) – tích hợp mail service (SendGrid/Mailgun/SES) | Medium |
| 7 | Tạo API POST /api/auth/verify-email (hoặc /verify-otp) | Medium |
| 8 | Xử lý trường hợp email đã tồn tại, lỗi gửi mail, hết hạn OTP | Small |
| 9 | Hiển thị thông báo thành công/lỗi (toast, redirect về login khi thành công) | Small |
| 10 | Viết unit test + integration test cho toàn bộ flow đăng ký | Medium |
| 11 | Cập nhật Swagger/OpenAPI documentation | Small |

Tổng: 4 Medium + 7 Small → tương đương một User Story kích thước Large

### 2. Lý do chọn các task này

Chia theo workflow người dùng: từ mở form → nhập dữ liệu → submit → backend xử lý → nhận email → xác nhận → hoàn tất.

Chia theo lớp kỹ thuật (frontend – backend – DB – third-party service) để dễ assign cho từng thành viên.

Mỗi task đều có thể hoàn thành trong 1–3 ngày, phù hợp để đưa vào Sprint 2 tuần và theo dõi hàng ngày trên board.

Đảm bảo không bỏ sót các yếu tố quan trọng: bảo mật (hash password), trải nghiệm (validation + thông báo), độ tin cậy (test), và khả năng mở rộng (document).

### 3. Ước lượng chi tiết (T-shirt Size)

Small: công việc quen thuộc, < 1 ngày làm việc

Medium: cần tích hợp hoặc logic vừa phải, 1–3 ngày

Không có task nào Large riêng lẻ → dễ quản lý tiến độ

Kết luận: User Story đăng ký tài khoản được chia thành 11 task rõ ràng, có thể theo dõi hàng ngày trong Sprint, đảm bảo khi tất cả task Done thì User Story hoàn toàn đạt Definition of Done.

Bài 8:

### Tính Velocity & Lập kế hoạch Sprint 3

#### 1. Tính Velocity thực tế

| Sprint | Story hoàn thành | Story không hoàn thành | Velocity (chỉ tính Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US1 (5) + US2 (8) | US3 (3) | 13 Story Points |
| Sprint 2 | US4 (13) + US5 (5) | US6 (8) | 18 Story Points |

Velocity trung bình = (13 + 18) / 2 = 15.5 → nhóm thường làm tròn xuống an toàn → 15 Story Points/Sprint

#### 2. Lập kế hoạch Sprint 3 (dùng Velocity = 15 SP)

Sprint Goal: “Hoàn thiện flow quản lý công việc cơ bản cho người dùng đã đăng nhập”

Product Backlog sẵn có (đã ước lượng):

| User Story | SP |
| --- | --- |
| Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới | 5 |
| Là người dùng, tôi muốn xem danh sách công việc (filter + search) | 8 |
| Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa công việc | 3 |
| Là người dùng, tôi muốn xóa công việc | 2 |
| Là người dùng, tôi muốn thay đổi trạng thái công việc | 3 |
| Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo email khi gần hết hạn | 13 |
| Là người dùng, tôi muốn thêm file đính kèm vào công việc | 8 |

Các User Story được kéo vào Sprint 3 (tổng ≤ 15 SP):

| User Story | SP | Tổng cộng |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 |
| Xem danh sách công việc (filter + search) | 8 | 13 |
| Chỉnh sửa công việc | 3 | 16 → điều chỉnh |
| → Thay bằng “Xóa công việc” + “Thay đổi trạng thái” | 2+3 | 15 |

Kết phiên bản cuối cùng Sprint 3:

Tạo công việc mới → 5 SP

Xem danh sách công việc → 8 SP

Xóa công việc → 2 SP

Thay đổi trạng thái công việc → 3 SP Tổng = 15 Story Points (đúng Velocity)

Kết luận

Velocity trung bình của nhóm: 15 Story Points/Sprint

- Sprint 3 cam kết đúng 15 SP → khả năng đạt 100% cao, có buffer nhỏ nếu phát sinh bug.

Mục tiêu Sprint rõ ràng và có giá trị: người dùng có thể quản lý vòng đời công việc cơ bản (tạo → xem → sửa trạng thái → xóa).

Bài 9:

### Sprint Planning – Ứng dụng Quản lý Công việc (Todo App)

#### 1. Ước lượng bằng Story Points (một ví dụ điển hình)

User Story:

“Là người dùng đã đăng nhập, tôi muốn tạo công việc mới (tiêu đề, mô tả, ngày hết hạn, mức ưu tiên, tag, file đính kèm) để theo dõi công việc của mình.”

Story Points đồng thuận: 5 điểm

Lý do chọn 5 điểm:

- Nhiều trường → validation client + server

- Có upload file (storage + giới hạn kích thước)

- Ảnh hưởng 4 lớp: UI → API → DB → Storage

- Không quá phức tạp như tích hợp bên thứ ba hay realtime → 5 là mức trung bình quen thuộc trong đội.

#### 2. Planning Poker (mô phỏng nhóm 5 người)

| User Story | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | QA | PO | Đồng thuận cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Xem danh sách công việc (phân trang, lọc, tìm kiếm) | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chỉnh sửa công việc | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Xóa công việc | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Thay đổi trạng thái công việc (drag-drop) | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |

Thảo luận nổi bật:

- “Xem danh sách” ban đầu có người chọn 13 vì sợ realtime → thống nhất chỉ phân trang + filter server-side → xuống 8.

- “Thay đổi trạng thái” có người chọn 3 vì nghĩ chỉ cập nhật DB → nhóm khác chỉ ra cần drag-drop UI + optimistic update → lên 5.

#### 3. Lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Velocity lịch sử (3 Sprint gần nhất):

Sprint trước: 20 – 18 – 22 → Velocity trung bình = 20 Story Points

Sprint Goal:

“Người dùng có thể tạo và quản lý vòng đời công việc cơ bản (tạo → xem → sửa → xóa → đổi trạng thái).”

Backlog đã ước lượng & chọn vào Sprint:

| User Story | SP | Tổng cộng |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | 5 |
| Xem danh sách công việc | 8 | 13 |
| Chỉnh sửa công việc | 3 | 16 |
| Xóa công việc | 2 | 18 |
| Thay đổi trạng thái công việc | 5 | 23 → quá → bỏ bớt |
| → Thay bằng 2 story nhỏ hơn: Xóa + Chỉnh sửa vẫn giữ |  |  |
| Cuối cùng chọn: |  |  |
| Tạo công việc mới | 5 |  |
| Xem danh sách công việc | 8 |  |
| Chỉnh sửa công việc | 3 |  |
| Xóa công việc | 2 |  |
| Tổng | 18 SP |  |

Cam kết Sprint: 18 Story Points (dưới Velocity 20 → an toàn, còn buffer 2 điểm cho bug/hotfix)

Kết luận:

Đã dùng Story Points + Planning Poker để có ước lượng chính xác và đồng thuận

Dựa vào Velocity trung bình 20 → cam kết 18 SP cho Sprint tới

Sprint Goal rõ ràng, có giá trị cao cho người dùng và dễ đo lường Done.

Bài 10:

### Sprint Planning – Tính năng Giỏ hàng (E-commerce App)

#### User Story chính

“Là khách hàng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm/xóa/sửa số lượng sản phẩm, xem tổng tiền và giữ nguyên giỏ hàng khi đăng nhập/đăng xuất.”

Story Points (sau Planning Poker): 8 điểm

#### 1. Chia nhỏ thành các task cụ thể + ước lượng

| # | Task | Ước lượng (giờ) | T-shirt Size | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế UI giỏ hàng (trang /cart + mini-cart) – responsive | 8h | Medium |  |
| 2 | Tạo bảng DB: carts + cart_items (userId, productId, quantity…) + migration | 4h | Small |  |
| 3 | API GET /cart – trả về giỏ hàng hiện tại | 6h | Medium |  |
| 4 | API POST /cart/items – thêm sản phẩm (kiểm tra tồn kho) | 8h | Medium |  |
| 5 | API PUT /cart/items/:id – sửa số lượng | 4h | Small |  |
| 6 | API DELETE /cart/items/:id & DELETE /cart/clear | 4h | Small |  |
| 7 | Đồng bộ giỏ hàng guest → user khi đăng nhập | 8h | Medium | Quan trọng |
| 8 | Xử lý trường hợp hết hàng/giá thay đổi (hiển thị cảnh báo) | 6h | Medium |  |
| 9 | Tính tổng tiền + thuế (nếu có) ở frontend & backend | 6h | Medium |  |
| 10 | Unit test + integration test các API giỏ hàng | 10h | Medium |  |
| 11 | Cập nhật Swagger docs | 2h | Small |  |
| Tổng thời gian ước tính | 66–70 giờ ≈ 8–9 ngày làm việc của 1 người | 8 Story Points | Hợp lý |  |

Lý do chia nhỏ như vậy:

Theo lớp kỹ thuật (UI → DB → API → Business logic → Test) → dễ assign cho từng thành viên.

Theo hành trình người dùng (thêm → xem → sửa → xóa → đồng bộ khi login).

Mỗi task ≤ 1 ngày lý tưởng → dễ theo dõi Daily Scrum và tránh task “treo” quá lâu.

#### 2. Lập kế hoạch Sprint (2 tuần)

Velocity lịch sử của nhóm: 20–22–19 → Velocity trung bình = 20 Story Points

Sprint Goal:

“Khách hàng có thể quản lý giỏ hàng đầy đủ và giữ nguyên giỏ hàng khi đăng nhập.”

Các User Story/Task kéo vào Sprint này:

| User Story / Task | SP |
| --- | --- |
| Tạo tính năng giỏ hàng (toàn bộ các task ở trên) | 8 |
| Sửa lỗi nhỏ + tối ưu mini-cart dropdown | 3 |
| Cập nhật trang sản phẩm: nút “Thêm vào giỏ” + thông báo toast | 5 |
| Tích hợp hiển thị số lượng giỏ hàng ở header (cả guest & user) | 3 |
| Tổng | 19 Story Points |

→ 19 SP < Velocity 20 → an toàn, còn buffer 1 điểm cho bug hoặc spike bất ngờ.

Kết luận Sprint Planning

Cam kết: 19 Story Points (chủ yếu là tính năng giỏ hàng hoàn chỉnh)

Mục tiêu Sprint rõ ràng, mang giá trị cao cho khách hàng

Tất cả task đều nhỏ, có thể hoàn thành trong vài ngày → dễ theo dõi và đạt Definition of Done 100%.