### Bài 1 – Đoạn hội thoại Sprint Review

Dự án: Ứng dụng quản lý dự án nội bộ “WorkFlow”

Sprint Goal: Hoàn thành chức năng “Tạo task nhanh” và “Giao việc trực tiếp cho thành viên”

Vai trò – Tên – Lời thoại

PO – Linh

Chào cả team, cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Sprint này chúng ta đặt mục tiêu giúp người dùng tạo task chỉ trong vài giây và giao ngay cho đúng người, không cần qua nhiều bước. Hôm nay bạn Nam sẽ demo phần này.

Developer – Nam

Ok ạ. Mình đang ở trang dự án “Campaign Black Friday”. Click nút “+ Task mới” → popup hiện ra. Mình điền “Chuẩn bị nội dung email marketing”, chọn deadline 30/11, kéo thả assign cho bạn Ngọc. Nhấn “Tạo” → task xuất hiện ngay trên board, có avatar của Ngọc và deadline rõ ràng.

Stakeholder – Mr. Tuấn

Cảm ơn Nam, thao tác rất mượt. Mình thích tốc độ này. Góp ý nhỏ: hiện tại chỉ có tiêu đề + người nhận, với task phức tạp thì thiếu chỗ mô tả ngay từ đầu. Phải vào edit lại mới thêm được nội dung chi tiết, hơi mất thời gian.

PO – Linh

Cảm ơn anh Tuấn phản hồi rất sát. Đúng là thêm phần mô tả ngay lúc tạo task sẽ tiện hơn nhiều. Em sẽ tạo PBI mới và đưa lên đầu backlog để ưu tiên sprint sau nhé.

### Bài 2 Product Backlog Item

Tên PBI: Thêm trường mô tả chi tiết khi tạo task mới

As a Quản lý dự án (Project Manager)

I want có thể nhập mô tả chi tiết + đính kèm file ngay trên form tạo task

So that thành viên nhận việc hiểu rõ yêu cầu ngay từ đầu, giảm hỏi đi hỏi lại và chỉnh sửa sau.

Hoặc dạng Business Requirement:

Hệ thống phải cho phép người tạo task nhập nội dung chi tiết (rich text + upload file) ngay tại bước tạo task, thay vì chỉ có tiêu đề như hiện tại.

- Khi mở form “Tạo task mới” phải hiển thị trường “Mô tả chi tiết” (rich text editor) ngay dưới trường tiêu đề

- Người dùng có thể đính kèm tối đa 5 file (tổng < 20MB) ngay trên form tạo task

- Sau khi lưu, nội dung mô tả và file đính kèm phải hiển thị đầy đủ trên card task ở cả Kanban và List view

- Nếu người dùng bỏ qua trường mô tả, hệ thống vẫn cho lưu task bình thường (không bắt buộc)

### Bài 3 – Sprint Timeline

### Dự án: WorkFlow

Sprint Goal: Hoàn thành “Tạo task nhanh” + “Lọc task theo người nhận”

Thời gian: 10 ngày làm việc

| Ngày | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| 1 | Sprint Planning + bắt tay code tạo task |
| 2 | Backend tạo task xong |
| 3 | Sự kiện 1: Server test môi trường bị sập do hết license |
| 4 | Fix server + hoàn thiện UI tạo task |
| 5 | Deploy lên môi trường dev, team test nội bộ |
| 6 | Bắt đầu làm chức năng filter theo người nhận |
| 7 | Sự kiện 2: PO nhận yêu cầu mới từ khách hàng (thêm priority) |
| 8 | Backend filter hoàn thành |
| 9 | Sự kiện 3: Phát hiện bug tạo task bị duplicate khi nhấn lưu 2 lần |
| 10 | Sự kiện 4: PO quyết định bỏ filter theo priority để bảo vệ goal |
| 10 | Sự kiện 5: Sprint Review – demo thành công cả 2 chức năng |

5 sự kiện quan trọng

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Server test sập | License hết hạn bất ngờ → không deploy được | Trễ 1 ngày | Cần dashboard theo dõi hết hạn license/tool |
| 7 | Yêu cầu mới từ khách | Khách muốn thêm trường Priority ngay sprint này | Gây phân tâm | Mọi thay đổi phải qua PO và vào Product Backlog |
| 9 | Bug duplicate task | Nhấn lưu 2 lần liên tiếp tạo 2 task giống nhau | Phải fix gấp | Cần disable nút lưu khi đang xử lý |
| 10 | PO bỏ filter priority | Loại 1 user story nhỏ để bảo vệ goal | Tích cực – đạt 100% goal | Bảo vệ sprint goal là ưu tiên số 1 |
| 10 | Review thành công | Stakeholder rất hài lòng tốc độ tạo + giao việc | Tích cực – tăng uy tín team | Tập trung ít tính năng nhưng làm thật tốt sẽ tạo ấn tượng mạnh |

### Bài 4 – Retrospective

### Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue + Dot Voting

Lý do chọn (5-7 dòng):

Team đang bị rất nhiều việc dồn cuối sprint, bug nhiều, và tinh thần hơi xuống. Start-Stop-Continue cực kỳ thực tế và tập trung vào hành động ngay lập tức, dễ biến thành action item cụ thể. Kỹ thuật này không quá nặng cảm xúc như Mad-Sad-Glad (hiện tại team cần giải pháp hơn là xả stress), cũng không dài dòng như Sailboat hay 4Ls. Sau khi gom ý sẽ dùng dot voting để chọn 2-3 vấn đề nóng nhất, tránh lan man.

### Bài 5 – Sprint Review tính năng Tìm kiếm

Tính năng: Tìm kiếm + lọc sản phẩm nâng cao

Dự án: App bán hàng “ShopBee”

(A) Mục tiêu Sprint Review

- Kiểm chứng tính năng tìm kiếm hoạt động ổn định, chính xác, nhanh (< 800ms)

- Thu thập phản hồi thực tế từ khách hàng/Biz về giao diện kết quả và bộ lọc

- Quyết định tính năng này có đủ tốt để release trong bản cập nhật tuần tới không

- Cập nhật backlog các cải tiến (autocomplete, tìm bằng giọng nói, lịch sử tìm kiếm…)

(B) 1 phút mở đầu

| Vai trò | Lời thoại |
| --- | --- |
| PO – Mai | “Chào mọi người! Sprint vừa rồi chúng ta hoàn thành toàn bộ luồng tìm kiếm + lọc sản phẩm. 65% người dùng hiện tại bỏ giỏ vì không tìm được món ưng ý nhanh → tính năng này rất quan trọng. Hôm nay mình cùng xem và quyết định xem có tự tin release luôn không nhé!” |
| Scrum Master – Khoa | “Buổi họp hôm nay 45 phút thôi ạ. Mình sẽ demo trước, sau đó dành 20 phút để mọi người trải nghiệm và góp ý trực tiếp. Các vấn đề quy trình để lại Retro nhé.” |
| Dev – Huy | “Mình sẽ demo trên bản staging mới nhất: tìm thường, tìm không có kết quả, và dùng bộ lọc giá + thương hiệu. Mọi người chuẩn bị điện thoại để test cùng luôn nha!” |

(C) Cách demo

- Mở app → gõ “tai nghe bluetooth” → kết quả hiện < 0.8s

- Dùng bộ lọc: Giá 500k-1tr + Sony → danh sách cập nhật tức thì

- Gõ từ khóa sai chính tả “tainghe bluetoth” → vẫn ra kết quả đúng nhờ fuzzy search

- Gõ từ không tồn tại “xyz123” → hiện thông báo thân thiện + gợi ý danh mục hot

- Kết luận: nhấn mạnh tốc độ + trải nghiệm không bị gián đoạn

### Bài 6 – Retrospective “Phá bỏ nút thắt”

Kỹ thuật: Sailboat + 5 Whys

Agenda 90 phút

| Giai đoạn | Hoạt động | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 Set the stage | Ice-breaker “1 từ cảm xúc sprint vừa qua” | 5’ |
| 2 Gather data | Vẽ Sailboat (Gió – Mỏ neo – Đá ngầm – Mặt trời) mỗi người ghi sticky | 25’ |
| 3 Generate insights | Dot voting chọn 2 mỏ neo nặng nhất → 5 Whys từng cái | 30’ |
| 4 Decide actions | Viết action SMART, giao owner | 20’ |
| 5 Close | ROTI (Return On Time Invested) + cảm ơn | 10’ |

5 Action Items mẫu

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| SM | Đặt lịch tự động remind Daily Scrum 5 phút trước | Sprint tới | 100% Daily đúng giờ |
| Tester Lead | Task vào cột “Ready for Test” phải được test trong 6h làm việc | Sprint tới | <10% bug phát hiện ngày cuối |
| Dev Team | Tăng code coverage lên 80% cho module mới | Sprint tới | Báo cáo coverage trong review |
| Toàn team | Thêm bước “Demo nội bộ” cuối ngày thứ 6 sprint | Sprint tới | 0 task spillover |
| PO | Trước planning phải refine ít nhất 80% story | Sprint tới | Số story “không rõ” = 0 |

### Bài 7 – So sánh kỹ thuật Retro

| Format | Thời gian | Phù hợp khi | Ưu điểm | Nhược điểm | Dễ dẫn dắt (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start Stop Continue | 60-90’ | Muốn hành động nhanh | Rõ ràng, dễ ra action | Bỏ qua cảm xúc | 5 |
| Mad Sad Glad | 60-90’ | Team căng thẳng, ít nói | Giải tỏa cảm xúc | Dễ bị cảm xúc lấn át | 3 |
| Sailboat | 90-120’ | Cần nhìn tổng thể + tương lai | Trực quan, thú vị | Dài, dễ lan man | 4 |
| KALM | 60-90’ | Team đã mature, cần tinh chỉnh | Tập trung điều chỉnh mức độ | Không phát hiện vấn đề mới | 4 |
| Timeline + Emotions | 90’ | Có xung đột, đổ lỗi | Tập trung sự kiện, giảm blame | Cần SM mạnh | 3 |

### Bài 8 – Xử lý xung đột trong Retro

(A) Câu nói đầu tiên để hạ nhiệt

“Ok mọi người dừng 10 giây, hít thở sâu nào. Mình biết sprint này rất căng và mọi người đều có lý do để bực. Nhưng hôm nay chúng ta không ở đây để tìm người có lỗi, mà để tìm cách giúp cả team đỡ khổ sprint sau. Mình đề xuất chúng ta cùng đồng ý lại: chỉ nói về sự kiện và quy trình, không nhắc tên ai cả. Ai ok thì giơ tay cái nào!”

(B) Kỹ thuật dùng: Timeline + Silent Writing

→ Mọi người viết thầm sự kiện theo ngày → dán lên tường → cả team cùng sắp xếp thứ tự → chỉ thảo luận trên dòng thời gian, không ai được nói “tại anh A…”.

(C) 3 câu thần chú khi có đổ lỗi

- “Chuyển từ người sang quy trình giúp mình nhé”

- “Câu này mình ghi nhận cảm xúc, giờ mình cùng nhìn dòng thời gian xem tại sao lại xảy ra chuyện đó?”

- “Thay vì nói tại ai, chúng ta thử đặt câu hỏi: quy trình hiện tại đang thiếu bước nào?”

(D) Action Item gốc rễ

| Ai | Action | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Toàn team | Cùng xây lại DoD chi tiết (có checklist code coverage, review, test case) | Trong 2 ngày tới | Sprint sau không còn tranh cãi “task này đã xong chưa” |
| SM | Tạo kênh Slack ẩn danh #retro-feedback | Ngay hôm nay | Tăng 50% ý kiến đóng góp trước retro |
| Toàn team | Quy tắc mới: điện thoại úp mặt, ai rung chuông tự giác ra ngoài nghe | Sprint tới | 100% tuân thủ |